Iepirkumu komisija izveidota ar

SIA “Ornaments”

valdes locekļa Jurija Altāna

2018.gada 25.janvāra rīkojumu Nr.1.-4./ 3

Apstiprināts

2019. gada 30.septembra

iepirkumu komisijas sēdē

(protokols Nr.1)

**Iepirkuma procedūras**

**„Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”**

**(ID Nr. ORN2019/7)**

**NOLIKUMS**

Ilūkste, 2019

**I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA**

1. **Informācija par iepirkuma procedūru:**

1.1. Iepirkuma procedūra – iepirkums atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 15.04.2019. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” (redakcija)[[1]](#footnote-1), nepiemērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk SPSIL) normas.

1.2. Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

1.3. Iepirkumā drīkst piedalīties fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

1.4. Nolikumā izmantotie termini.

**Ieinteresētais piegādātājs** ir piegādātājs, kas saņēmis iepirkuma procedūras dokumentus.

**Pretendents** ir Ieinteresētais piegādātājs, kurš ir iesniedzis savu piedāvājumu (turpmāk Piedāvājums) iepirkuma procedūrai.

1. **Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: Nr. ORN2019/ 7**
   1. **CPV kods 45220000-5** (Inženiertehniskie un celtniecības darbi)
2. **Informācija par pasūtītāju**

3.1. **Pasūtītājs:** SIA “Ornaments”

3.2. Reģ. Nr. 415030003743

3.3. Adrese: Jelgavas iela, 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

3.4. Kontaktpersonas:

SIA “Ornaments” valdes loceklis Jurijs Altāns, tālr.: +371 26402197, e-pasts: ornaments@ilukste.lv.

3.5. Darba laiks: darba dienās no 08:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30

1. **Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms**

4.1. Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana jaunas biomasas katlu mājas izbūvei Ilūkstes novada Dvietē saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma un tā pielikumu prasībām, t.sk. Tehnisko specifikāciju, ievērojot Latvijas Repulikā spēkā esošos normatīvos aktus, būvnormatīvus un standartus, kā arī Eiropas standartizācijas organizācijas standartus, ja kāds no tiem nav adaptēts Latvijas Republikā.

4.2. Līguma izpildes termiņš līdz galīgai objekta nodošanai ekspluatācijā ir 7 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma (turpmāk Līgums) noslēgšanas dienas.

Līguma izpildes beigu termiņš būvdarbiem tiek skaitīts līdz brīdim, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, sekmīgi pabeigti katliekārtu veiktspējas testi (sasniegts norādītais katliekārtu lietderības koeficients un citi Tehniskajā specifikācija noteiktie rādītāji), uzsākts ražot siltumenerģiju.

Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.3. Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt objekta apskati, iepriekš saskaņojot laiku ar Pasūtītāju.

1. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**

5.1. Piedāvājums jāiesniedz **līdz 2019.gada 1.novembrim, plkst. 11:00**, Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 personīgi vai atsūtot pa pastu.

5.2. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu Pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu nolikuma 5.1. punktā norādītajā termiņā.

5.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai to ārējais iepakojums nenodrošina piedāvājumā iekļautās informācijas nepieejamību līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam. Pa pastu saņemtie piedāvājumi neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ Ieinteresētajam piegādātājam.

1. **Saziņa**

6.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras nolikumam, tā pielikumiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Ilūkstes novada domes mājaslapā internetā [www.ilukste.lv](http://www.ilukste.lv). Ieinteresētam pretendentam ir iespēja iepazīties uz vietas (Nolikuma 3.punktā norādītajā adresē) ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot no attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža.

6.2. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem un/vai Pretendentiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai e-pastu, vai iesniedzot saziņas dokumentus personīgi.

6.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

6.4. Ieinteresētais piegādātājs rakstveidā var pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.5. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju IUB tīmekļvietnē un mājaslapā internetā www.ilukste.lv, kurā ir pieejami Iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā darba dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem un nosūta informāciju par grozījumiem visiem ieinteresētajiem piegādātājiem, ja tādi ir zināmi.

1. **Līguma izpildes vieta.**

7.1. Līguma izpildes vieta – Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.

**II. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM UN IESNIEGŠANAI**

1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
2. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
3. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena piedāvājuma kopija, kā arī viena piedāvājuma kopija elektroniskā datu nesējā CD vai zibatmiņā.
4. Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS” un vienu kopiju ar atzīmi “KOPIJA”.
5. Pretrunu gadījumā starp oriģinālo dokumentu saturu un dokumentu kopijas saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
6. Uz iepakojuma jānorāda šāda informācija:

13.1. Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

13.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

13.3. Atzīme: piedāvājums iepirkuma procedūrai „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. ORN2019/7

13.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.

1. Piedāvājums jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru vai tās kopiju) apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Pretendents uzņemās visu atbildību par tulkojumā esošās informācijas atbilstību tulkotajam dokumentam. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt minētā tulkojuma atbilstību tulkotajam dokumentam.

1. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
2. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
3. Piedāvājumu paraksta persona ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotā persona (pievienojot pilnvaras kopiju).

**III. PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI**

1. Pasūtītājs noraida Pretendenta piedāvājumu, ja:

18.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

18.2. ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

18.3. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās būvdarbu, pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības ir attiecināmi nolikuma 18.1. un 18.2. punktā minētie nosacījumi.

IV. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

1. Piedāvājuma nodrošinājums
   1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
   2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā (turpmāk – LR) vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, tās filiāle vai ārvalsts bankas filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība vai ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas LR normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu LR teritorijā.
   3. Ja Pretendents veic Iepirkuma nolikuma 19.1. apakšpunktā norādītās piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksu, to ieskaita Pasūtītāja bankas kontā (AS „Swedbank”, konta Nr. LV83HABA0551026254871).
   4. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 6 (seši) mēneši skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas.
   5. Piedāvājuma nodrošinājuma bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
      1. Garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Iepirkuma nolikuma 19.8. punktā noteiktajos gadījumos;
      2. Garantijai jābūt spēkā Iepirkuma nolikumā 19.4. punktā noteiktajā termiņā;
      3. Garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma;
      4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
      5. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
   6. Piedāvājuma nodrošinājuma apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
      1. Lai polise būtu uzskatāma par piedāvājuma nodrošinājumu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, kā arī jāiesniedz šīs prēmijas samaksu apliecinošs dokuments;
      2. Apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Iepirkuma nolikuma 19.8. punktā noteiktajos gadījumos;
      3. Apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Iepirkuma nolikuma 19.4. punktā noteiktajā termiņā;
      4. Polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai, beznosacījumu, pirmā pieprasījuma;
      5. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
      6. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
   7. Ja Pretendents veic piedāvājuma nodrošinājuma kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā, jāievēro šādas prasības:
      1. Piedāvājuma nodrošinājums ir jāiemaksā Pasūtītāja kontā līdz Iepirkuma nolikumā 5.1. punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
      2. Iemaksājot piedāvājuma nodrošinājumu, bankas maksājuma uzdevumā jānorāda – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai ar identifikācijas Nr. ORN2019/5”. Gadījumā, ja maksātājs nav Pretendents, obligāti norādāms Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs.
   8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
      1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
      2. Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma procedūras dokumentos un Līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
      3. Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
   9. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod/atmaksā Pretendentiem šādā kārtībā:
      1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis Līgumu, - pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;
      2. pārējiem Pretendentiem – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja noslēgtā Līguma ar uzvarētāju, vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu/izbeigšanu,
   10. Piedāvājumi, kuriem nebūs iesniegts/iemaksāts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai iesniegts piedāvājuma nodrošinājums neatbildīs Iepirkuma nolikuma 19. punktā noteiktajām prasībām vai nebūs pievienoti nodrošinājumu apliecinoši dokumenti, vai ja iesniegtajam piedāvājuma nodrošinājumam tiks pievienoti kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteikumi, kas neatbilst Iepirkuma prasībām, tiks uzskatīti par Iepirkuma procedūras dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents izslēgts no tālākās dalības Iepirkumā;

19.11. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

19.11.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības minimālajā termiņā;

19.11.2. ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

19.11.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

IV. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS PRETENDENTAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

1. Pretendenta kvalifikācijas prasības, iesniedzamie dokumenti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * 1. **Kvalifikācijas prasības** |  | | * 1. **Iesniedzamie dokumenti** |
| 20.1.1. | Pretendentam ir jāpiesaka dalība iepirkuma procedūrā. | 20.2.1. | Pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkuma procedūrā sagatavots atbilstoši Nolikuma 1. pielikumā pievenotajai veidnei. | |
| 20.1.2. | Pretedents var būt personu apvienība | 20.2.2. | Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jāpierāda Pasūtītājam, ka viņu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apvienības dalībnieku Apliecinājumu, Vienošanos, vai citu dokumentu par sadarbību konkrētā līguma izpildē, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkumā un iepirkuma līguma darbības laikā, kā arī katra personu apvienības dalībnieka tiesības, atbildība un veicamie darbi, kā arī jāiekļauj apliecinājums, ka uzvaras gadījumā tiks izveidota pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām, vai starp personu apvienības biedriem tiks noslēgts sabiedrības līgums. | |
| 20.1.3. | Pretendentam jābūt tiesīgam veikt saimniecisko darbību Latvijas Republikā vai ārvalsts pretendenta mītnes zemes normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. | 20.2.3. | Informāciju par Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamos avotos un datu bāzēs.  Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam jāiesniedz reģistrācijas valsts apliecinošs dokuments par tiesībām veikt saimniecisko darbību. | |
| 20.1.4. | Latvijā reģistrētiem pretendentiem ir jābūt tiesībām veikt būvdarbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā būvniecības jomās (sfērās), vai šādas tiesības tiks reģistētas līdz Līguma nosēgšanai. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.”. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt būvdarbus attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. | 20.2.4. | Informāciju par Latvijā Būvkomersantu reģistrētajiem uzņēmumiem iepirkuma komisija pārbaudīs publiski pieejamā datu bāzē <https://bis.gov.lv/bisp/>.  Petendentam (ārvalstu personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt būvdarbus attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā un ka gadījumā, ja ārvalsts pretendents nolikumā noteiktajā kārtībā tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tas apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot līgumā noteikto līguma noslēgšanas termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nosacījumu izpildi par ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | |
| 20.1.5. | Ja Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, atbilstoši tās izvēlei izveidoties noteiktā juridiskā statusā, tai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanas dienai. Personu apvienības gadījumā, kad tiek paredzēts slēgt sadarbības līgumu, visām personu apvienības dalībnieku pusēm katrai atsevišķi līdz Līguma noslēgšanai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | 20.2.5. | Piegādātāju apvienībai, atbilstoši tās izvēlei izveidoties noteiktā juridiskā statusā, jāiesniedz apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanai. Savukārt piegādātāju apvienība, kura izvēlēsies noslēgt sabiedrības līgumu, līdz līguma noslēgšanai iesniedz Pasūtītājam noslēgto sabiedības līgumu. | |
| 20.1.6. | Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā iepriekšējos trīs pārskata gados (ciktāl informācija Pretendentam par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku), ir vismaz 500 000,00 EUR (pieci simti tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Ja pretendnets ir dibināts vēlāk, tad vidējam gada finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. | 20.2.6. | | Pasūtītājs pārbauda Nolikuma 20.1.6. punktā noteiktās prasības atbilstību publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā.  Petendentam (ārvalstu personai) un pretendentam (Latvijas Republikā reģistrētam) par kuru nav iespējams iegūt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā (piemēram, pretendents darbojas mazāk kā gadu) jāiesniedz apliecinājums par abilstību Nolikuma 20.1.6. punktam.  Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs pārskata gadiem summējas no visu personu apvienības dalībnieku gada vidējiem finanšu apgrozījumiem par iepriekšējiem trīs pārskata gadiem. |
| 20.1.7. | Pretendentam janodrošina būvprojekta vadītājs (projektētājs):   * uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts attiecīgo pakalpojumu sniegšanai; * iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā būvprojekta vadītājs ir izstrādājis vismaz 1 (viena) katlu mājas jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojektu, kur: * ir projektēta biomasas (šķeldas) katlu māja; * katlu mājas kopējā nominālā jauda ir vismaz 500kW; | 20.2.7. | | Pretendentam jāiesniedz Piedāvājumā iekļauto speciālstu saraksts, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.  Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, pievienojot atsauksmes par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 20.1.7. punktā noteiktajiem apjomiem. Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai lietotājs/apsaimniekotājs. Ja par speciālistu nav iespējams iesniegt atsauksmi, pretendents iesniedz jebkādu citu dokumentu, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši 20.1.7. punktam. |
| 20.1.8. | Iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) katlu māju jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbu veikšanā, kur:   * katrā katlu mājā kā kurināmais izmantota biomasa (šķelda); * vismaz 1 (vienā) no katlu mājām izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) laikā pretendenta kopējā uzstādītā ar biomasu (šķeldu) darbināmā ūdenssildāmo katlu jauda ir vismaz 500kW;   Katram norādītajam objektam ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. | 20.2.8. | | Pretendentam jāiesniedz pieredzes apliecinājums atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam un pasūtītāja izdotu atsauksmi par objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību nolikuma 20.1.8.punkta prasību.  Pieredzes apliecinājumā uzrādītiem objektiem uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu ir jābūt realizētiem. |
| 20.1.9. | Pretendentam jānodrošina speciālists – ēku būvdarbu vadītājs:   * uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; * iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā ēku būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divu) atsevišķu katlu māju jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) būvdarbus, kur: * katrā katlu mājā kā kurināmais izmantota biomasa (šķelda); * katrā no katlu mājām izbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) laikā pretendenta kopējā uzstādītā ar biomasu (šķeldu) darbināmā ūdenssildāmo katlu jauda ir vismaz 500kW;   Katram norādītajam objektam ir jābūt izbūvētam un nodotam ekspluatācijā līdz pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu. | 20.2.9. | | Pretendentam jāiesniedz Piedāvājumā iekļauto speciālstu saraksts, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.  Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, pievienojot atsauksmes par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 20.1.9.punktā noteiktajiem apjomiem. Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai lietotājs/apsaimniekotājs. Ja par speciālistu nav iespējams iesniegt atsauksmi, pretendents iesniedz jebkādu citu dokumentu, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši 20.1.9. punktam.  Pieredzes apliecinājumā uzrādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta pasūtītāja. |
| 20.1.10. | Pretendentam jānodrošina speciālists - Ceļu būvdarbu vadītājs:   * uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā; * pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā ceļu būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) ceļu izbūves vai pārbūve (rekonstrukcijas) darbus, kur izbūvētā vai rekonstruētā ceļa seguma apjoms sastāda vismaz 500 m2. | 20.2.10. | | Pretendentam jāiesniedz Piedāvājumā iekļauto speciālstu saraksts, atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.  Pretendentam jāiesniedz speciālista pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, pievienojot atsauksmes par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 20.1.10.punktā noteiktajiem apjomiem. Atsauksmes izsniedz konkrētā objekta pasūtītājs, tas ir objekta īpašnieks vai lietotājs/apsaimniekotājs. Ja par speciālistu nav iespējams iesniegt atsauksmi, pretendents iesniedz jebkādu citu dokumentu, kas apliecina speciālista pieredzi atbilstoši 20.1.10. punktam.  Pretendenta norādītajam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā līdz Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas brīdim.. |
| 20.1.11. | Pretendenta rīcībā jābūt 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8. un 8.1punkta prasībām atbilstošs darba aizsardzības koordinators. | 20.2.11. | | Apliecinājums, ka Pretendents iepirkuma līguma izpildei piesaistīs darba aizsardzības koordinatoru, kurš atbilst MK Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8. un 81.punkta prasībām. Apliecinājumam jāpievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina šī speciālista atbilstību MK Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8. un 8¹.punkta prasībām un darba aizsardzības koordinatora rakstisks apliecinājumus par gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus nolikumā norādītājā būvniecības laikā. Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tad jāpievieno Pretendenta apliecinājums par to, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildītājs atbildīs izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālas darbības veikšanai Latvijas Republikā. Apliecinājumam jāpievieno informācija par piedāvāto speciālistu un dokumentu kopijas, kas apliecina darba aizsardzības koordinatora sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka ārvalsts normatīvie akti) un darba aizsardzības koordinatora rakstisks apliecinājumus par gatavību veikt piedāvājumā minētos darbus nolikumā norādītājā būvniecības laikā, ja darba aizsardzibas koordinātors nav Pretendenta darbinieks. |
| 20.1.12. | Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām. | 20.2.12. | | Pretendentam jāiesniedz personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, apliecinājums atbilstošo Nolikuma 5.pielikumā pievienotajai veidnei, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, līdz ar Pretendentu piekrīt uzņemties solidāru atbildību par Līguma izpildi, pēc savas izvēles izveidojot juridisku apvienību vai noslēdzot sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu pirms Līguma noslēgšanas.  Ja Pretendents balstās iz ārvalstī reģistrētas personas iespējām, ir jāiesniedz ārvalstī reģistrētas personas, uz kuras iespējām balstās Pretendents, reģistrācijas valsti apliecinošs dokuments. |
| 20.1.13. | Pretendentam Līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus (turpmāk – apakšuzņēmēji). Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai veic būvdarbus Līguma izpildei. | 20.2.13. | | Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamās darba daļas vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, atbilstoši Nolikuma 6. pielikumā pievienotajai veidnei, norādot katram apakšuzņēmējam nododamo Līguma daļu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda Līgumā nododamo daļu procentuālo vērtību.  Jāiesniedz katra apakšuzņēmēja, kuru veicamās darba daļas vērtība ir 10% no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo Līguma daļu atbilstoši Nolikuma 7.pielikumā pievienotajai veidnei. |
| 20.1.14. | Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.  Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. | 20.2.14. | | Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD) (izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/tools/espd kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_ESPD\_20170725.pdf) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Sagatavojot EVIPD veidlapu, Pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Likuma 42. panta pirmās daļas 12.-14.punktu. |

**V. NOSACĪJUMI ĀRVALSTU SPECIĀLISTU PIESAISTEI**

21.1. Ja būvdarbu vadītājs, būvprojektētājs, persona, kurai izsniegts būvprojektēšanas sertifikāts ir persona, kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), tad tā kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgo darbu veikšanai. Pretendentam pirms Līguma noslēgšanas būs jāiesniedz:

21.1.2. dokumenti vai to kopijas, kas apliecina speciālista kvalifikāciju mītnes valstī un šo dokumentu tulkojums latviešu valodā;

21.1.3. pierādījumus, ka par speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīšanas institūcijai ir iesniegta deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;

21.1.4. Ja speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu, būvdarbu vadītājs, būvprojektētājs, persona, kurai izsniegts būvprojektēšanas sertifikāts, ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad Pretendentam ir jānodrošina, ka speciālistam uz Līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā un ka līdz Līguma noslēgšanas brīdim, speciālists būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu attiecīgās jomas sertifikātu.

**VI. PRASĪBAS PRETENDENTAM, PRETENDENTA IESNIEDZAMIE TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI**

**22. Pretendenta tehniskais piedāvājums** jāsagatavo saskaņā ar Nolikuma 11.pielikumā ietvertām Tehniskās specifikācijas prasībām un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumiem, atbilstoši Nolikuma 12.pielikumā norādītam, ņemot vērā šo:

22.1. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:

22.1.1. **darbu izpildes grafiks**, kas jāsagatavo, ņemot vērā visas nolikumā paredzētās prasības.

22.1.2. Darbu izpildes grafiks jāsastāda, norādot pretendenta noslogojumu un veicamos darbus pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās dienās, kā arī veicamo darbu veidus saskaņā ar nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

22.1.3. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī katra pretendenta piesaistītā speciālista noslogojums pa mēnešiem, iekļaujot arī sadalījumu kalendārās dienās, katru piesaistīto speciālistu izdalot atsevišķā ailē, atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam.

22.1.4. Darbu izpildes grafikā jāiekļauj arī plānotie tehnoloģiskie pārtraukumi, kā arī izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde, būvdarbu uzsākšana, būvdarbu veikšana, nodošana ekspluatācijā, u.c.) laika grafiks saskaņā ar pasūtītāja prasībām, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

22.2. Piedāvājot **garantijas laiku veiktajiem darbiem**, Pretendentam jāpievieno apliecinājums ar norādi par piedāvāto garantijas laiku darbiem, kā arī jāņem vērā, ka garantijas laika darbiem termiņš tiek vērtēts ar nosacījumu, ka minimālais garantijas laiks nav mazāks par 5 (pieciem) gadiem. Ja Pretendents piedāvās garantijas laiku darbiem lielāku par 10 (desmit) gadiem, tad aprēķinos, neatkarīgi no tā, cik garantijas gadus Pretendents piedāvā, tiks izmantots garantijas laiks – 10 (desmit) gadi. Tāpat Pretendentam jāņem vērā, ka pirms pēdējā maksājuma veikšanas par izpildītajiem darbiem, tam būs jāiesniedz pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājums atbilstoši savam garantijas laika piedāvājumam. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likumu „Par Apdrošināšanas līgumu”, maksimālais iespējamais laiks, par kuru var tikt izsniegta apdrošināšanas polise ir 5 (pieci) gadi, Pretendentam, izpildot līgumu, būs jāiesniedz garantijas saistību izpildes nodrošinājums par maksimālo iespējamo laiku saskaņā ar savu piedāvājumu. Bet pirms sākotnēji iesniegtā garantijas saistību izpildes nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, būs jāiesniedz minētās garantijas pagarinājums atbilstoši savam piedāvājumam. Garantijas saistību izpildes nodrošinājums ir iesniedzams bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā.

22.3. **Katliekārtu lietderība** – piedāvātā ūdenssildāmā katla un kurtuves kopējais lietderības koeficients pie nominālās jaudas 0,5 MW/st (bez kondensācijas ekonomaizera), atbilstoši tehnisko specifikāciju prasībām; lietderības koeficientu izsaka procentos un pamato ar iekārtu tehniskajiem dokumentiem, no kuriem nepārprotami izriet Pretendenta piedāvātais lietderības koeficients. Lietderības koeficients jāaprēķina ņemot vērā, ka izmantojamā kurināmā mitruma saturs ir 55%.

22.4. Pretendenta **finanšu piedāvājums** jāsagatavo, ievērojot turpmāk minētās prasības;

22.4.1. Piedāvājuma cenā, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem ar darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei, saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu un finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām, atbilstoši Nolikuma 9.pielikumam. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj viss paredzētais darbu apjoms;

22.4.2. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņems vērā piedāvājumā norādīto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa;

22.4.3. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas;

22.4.4. Kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (piem., īpašu analīžu izmaksas, ekspluatācijas un izpilddokumentācijas izmaksas, izmaksas par nepieciešamo aprīkojumu, testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un citas izmaksas);

22.4.5. Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksās, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu (ieskaitot apakšējos slāņus), t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.

**VII. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, IZVĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA**

23. Saņemtie piedāvājumi tiek atvērti tulīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

24. Pēc piedāvājumu atvēršanas Iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

25. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja Piedāvājuma nodrošinājums nav iemaksāts/ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

26. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās:

26.1. 1.kārtā: piedāvājuma noformējuma atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība ir būtiska un ietekmē Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu.

26.2. 2.kārtā: Pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē piedāvājumu atbilstību Nolikuma IV daļā ietvertajām prasībām. Piedāvājumi, kas neatbilst šajās daļās noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

26.3. 3.kārtā: Pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē tehnisko un finanšu piedāvājumu.

27. Iepirkuma komisija, atbilstoši Vadlīniju 6.4.9. punktam, pārbauda vai piedāvājumi nav nepamatoti lēti.

28.Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

29.Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas Pretendents, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

30.Iepirkuma komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar turpmāk noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Kritēriji** | **Īpatsvars** |
| K1. | **Piedāvājuma cena (*eiro*)** | **90** |
| K2. | **Katliekārtu lietderības koeficients (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera)** |  |
| Lietderības koeficients 87% vai vairāk | **5** |
| Lietderības koeficients 85,01% līdz 86,99% | 3 |
| Lietderības koeficients 85% | 1 |
| K3. | **Garantijas laiks būvdarbiem** |  |
| No ≥10 gadiem | **5** |
| No ≥7 gadiem līdz <10 gadiem | 3 |
| No >5 gadiem līdz <7 gadiem | 1 |
| 5 gadi | 0 |
|  | Kopā | 100 |

30.1.Piedāvājuma izvēles algoritms saskaņā ar minētajiem kritērijiem un apraksts, kā tiks vērtēts katrs no norādītajiem vērtēšanas kritērijiem ir minēts turpmāk:

K1 = A/B x 90

A - zemākā piedāvātā cena

B – pretendenta piedāvātā cena

Rezultāts tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata.

K2 :

Pretendentiem kuri piedāvā garantijas termiņu būvdarbiem 10 gadi un vairāk, tiek piešķirti 5 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu būvdarbiem no septiņiem (ieskaitot) gadiem līdz desmit gadiem (neieskaitot 10), tiek piešķirti 3 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu būvdarbiem no pieciem gadiem (vairāk kā pieci) līdz septiņiem gadiem (neieskatot 7), tiek piešķirts 1 punkts. Pretendentiem, kuri piedāvā garantijas termiņu pieci gadi, tiek piešķirti 0 punkti.

K3:

Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) 87% vai vairāk, tiek piešķirti 5 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) no 85,01% līdz 86,99%, tiek piešķirti 3 punkti. Pretendentiem, kuri piedāvā katliekārtas ar lietderības koeficientu (visos darba diapazonos bez kondensācijas ekonomaizera) 85%, tiek piešķirti 0 punkti.

31. Ja pirms tam, kad tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija konstatēs, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija piedāvājumu izvēlēsies atbilstoši izšķirošajam piedāvājuma izvēles kritērijam, t.i., piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kura ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru piegādātāju apvienības dalībnieku).

1. Pasūtītājam ir tiesības neizvēlēties nevienu piedāvājumu, gadījumā, ja Pretendentu piedāvājumi neatbilst Pasūtītāja finansiālajam iespējām.
2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piegādājumu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piegādājumu , bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
3. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Pasūtītājs izvērtē vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**VII. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA**

1. Līgumu ar izraudzīto Pretendentu Pasūtītājs slēdz atbilstoši Līguma projektam, saskaņā ar Nolikuma 13.pielikumu.
2. Pasūtītājs ir tiesīgs nenoslēgt Līgumu un pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, tostarp, bet ne tikai, ja Pretendentu piedāvātās līgumcenas bez PVN pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas, ja tehnisku iemeslu dēļ ir nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas Iepirkuma dokumentācijā u.c.
3. Pielikumi:

1.pielikums – Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā;

2.pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi;

3.pielikums – Pretendenta vadošo speciālistu sarakasts;

4.pielikums – Pretendenta vadošā personāla CV;

5.pielikums – Pretendenta norādītās personas, uz kā spējām tas balstās, apliecinājums;

6.pielikums – Informācija par apakšuzņēmēju;

7.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;

8.pielikums – Darbu izpildes grafika veidne;

9.pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas;

10.pielikums – Finanšu piedāvājums – būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un būvniecības darbu koptāme;

11.pielikums – Tehniskā specifikācija;

12.pielikums – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi;

13.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

14.pielikums – Līguma saistību izpildes nodrošinājuma būtiskie nosacījumi;

15.pielikums – Garantijas laika garantijas būtiskie nosacījumi

**1.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/ 7

**PIEDĀVĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. ORN2019/ 7

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Informācija par Pretendentu

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Nosaukums: |
| 2. | Reģ.Nr. |
| 3. | Nod.maksāt.reģ.Nr.: |
| 4. | Reģistrācijas vieta: |
| 5. | Reģistrācijas gads: |
| 6. | Juridiskā adrese: |
| 7. | Biroja adrese:  Tālr.:  Fakss:  E-pasts: |
| 8. | Banka: |
| 9. | Bankas kods: |
| 10. | Konta Nr.: |
| 11. | Īss uzņēmuma darbības apraksts: |
| 12. | Kontaktpersona: |
| 13. | Būvkomersanta reģ.Nr.: |

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies][[2]](#footnote-2) ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

1. [iesniedzam]/[iesniedzu][[3]](#footnote-3) piedāvājumu, kas sastāv no:
2. šī piedāvājuma, Atlases dokumentiem, Finanšu un tehniskā piedāvājuma

(turpmāk – Piedāvājums)

1. Piedāvājums ir saistošs Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
2. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka:
3. piesakās piedalīties iepirkumā “Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” (iepirkuma identifikācijas Nr. „<...>”);
4. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.
5. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

|  |
| --- |
| <Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese>][[4]](#footnote-4) |

|  |
| --- |
| <Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |
|  |
| [<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> |
| <Reģistrācijas numurs vai personas kods> |
| <Adrese> |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts>] |

**2.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/ 7

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI**

/forma/

Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. ORN2019/7

I Veikto būvdarbu saraksts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs, e-pasts** | **Būvobjekta nosaukums, funkcija un īss raksturojums** | **Veiktie darbi objektā (norādot darbu veidus un apjomus)[[5]](#footnote-5)** | **Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)** |
| 1. |  | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> |  | <…>/<…> |
| <…> |  | <…> |  | <…>/<…> |

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**3.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/ 7

**PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS**

Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dveites ciemā”, identifikācijas Nr. ORN2019/7

Pretendenta projektēšanas un būvdarbu vadīšanas speciālisti un vadošais personāls:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amata nosaukums | Vārds, uzvārds, | Sertifikāta/licences Nr, izdošanas gads, institūcija, kas izsniedza sertifikātu\* | Īss pieredzes apraksts *(projekta/līguma/*  *objekta nosaukums, Nr., termiņš, īss galveno darbu apraksts, summa (ja prasīta))* |
| **Pretendenta vadošie sertificētie projektētāji:** | | | |
| Būvprojekta vadītājs (projektētājs) |  |  |  |
| *Citi projektētāji*  *(ja nepieciešams)* |  |  |  |
| **Pretendenta vadošie sertificētie būvdarbu vadītāji un vadošais personāls:** | | | |
| Ēku būvdarbu vadītājs |  |  |  |
| Ceļu būvdarbu vadītājs |  |  |  |
| *Citi speciālisti*  *(ja nepieciešams)* |  |  |  |

*\* Jāpievieno visu norādīto vadošo speciālistu CV (noformētu atbilstoši nolikuma 5.pielikumam), sertifikātu/licenču/diplomu kopijas, izņemot tos dokumentus, ko var pārbaudīt publiskajās datubāzēs, Būvniecības informācijas sistēmā (*<https://bis.gov.lv/bisp/>*).*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**4.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**PRETENDENTA vadošā personāla**

**CURRICULUM VITAE (CV)**

/forma/

Iepirkuma procedūrai: „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Norādīt vadošā speciālista pozīciju (amatu) iepirkuma līguma izpildē: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Vārds:

2. Uzvārds:

3. Uzņēmuma nosaukums, kurā pašlaik strādā:

4. Profesionālās darbības atbilstības sertifikāti/apliecības\*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesionālās darbības joma** | **Dokumenta izdevējs** | **Dokumenta nosaukums un Nr.** | **Dokumenta derīguma termiņš** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\* Piedāvājumā jābūt pievienotām sertifikātu/apliecību kopijām, izņemot tos, kurus var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmā (*<https://bis.gov.lv/bisp/>*).*

5. Profesionālā pieredze\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekta/objekta izpildes laiks (no/līdz)** | **Projekta/objekta nosaukums un īss raksturojums, kas apliecina atbilstību nolikuma prasībām** | **Veiktie pienākumi projektā/objektā** | **Darba devējs** | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

*\* Aprakstā jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto speciālista pieredzi.*

6. Vadošā speciālista apliecinājums:

Es, *[speciālista vārds, uzvārds]*, apliecinu, ka iepriekš minētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es, *[speciālista vārds, uzvārds]*, apņemos laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz pilnīgai saistību izpildei veikt *[amata nosaukums]* pienākumus iepirkuma procedūras “**Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē**” (Iepirkuma id. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_) iepirkuma līguma ietvaros, ja iepirkuma procedūras rezultātā pretendentam *[Uzņēmēja nosaukums]* tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un līgums tiks noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Speciālista paraksts, vārds, uzvārds

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**5.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr.ORN 2019/7

**PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KĀ SPĒJĀM TAS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS**

/forma/

Iepirkuma procedūrai: **„Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ar šo *[Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā pretendenta *[Pretendenta/pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese]* norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
2. gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: *[īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam]* un/vai nodot pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*, un
3. uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas [2.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2), [3.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3), [6.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6), [8.punktā](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8) noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[personas, uz kuras spējām balstās, vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**6.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU**

/forma/

*[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz veidlapā minētos dokumentus.*

Iepirkuma procedūrai: **„Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, (tālrunis, fakss, kontaktpersona) | Būvdarbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (% no piedāvātās līgumcenas) | Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos darbus |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| -/- |  |  |  |

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**7.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**

/forma/

Iepirkuma procedūrai: **„Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ar šo *[Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese]* apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā *[Pretendenta/pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese]* apakšuzņēmējs, un
2. gadījumā, ja ar pretendentu/pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: *[īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam]* un/vai nodot pretendentam/pretendentam šādus resursus: *[īss pretendentam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]*, un
3. uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta pirmās daļas [2.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p2), [3.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p3), [6.](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p6), [8.punktā](https://likumi.lv/doc.php?id=288730#p8) noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[datums:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas paraksts:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**8.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

Iepirkuma procedūrai: **„Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”, identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Darbu izpildes grafika veidne**

*(darbu izpildes grafiks saskaņā ar nolikuma prasībām)*

Darbu izpildes uzsākšanas datums: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_.

Darbu izpildes pabeigšanas datums: \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbu veida nosaukums** | **<...> mēnesis** | | | | | | | | | | |
| **<...> kalendārās dienas** | | | | | | | | | | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **<...>** | **<...>** | **<...>** | **<...>** | **<...>** | **<...>** |
| **Katlumājas izbūve Dvietē** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Būvprojekta izstrāde> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Būvdarbu veikšana> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Iekārtu un materiālu piegāde> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <Objekta nodošana eskpluatācijā > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Darbu izpildē piesaistītais speciālists**  **<vārds uzvārds>** | **Darbu izpildē piesaistītā speciālista noslogojums**  **<...> mēnesis** | | | | | | | | | | |
| **<...> kalendārās dienas** | | | | | | | | | | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **<...>** | **<...>** | **<...>** | **<...>** | **<...>** | **<...>** |
| **Būvprojekta vadītājs (Projektētājs)**  **<...>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ēku būvdarbu vadītājs**  **<...>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ceļu būvdarbu vadītājs**  **<...>** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

**9.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS**

Pretendentiem ir jāaizpilda Finanšu piedāvājuma forma, izmantojot tikai *euro* valūtas vienību.

Pretendentam finanšu piedāvājumā jāietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa galvenajām izmaksu pozīcijām un posmu izmaksām. Finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā līgumcena *euro* ar diviem cipariem aiz komata bez pievienotās vērtības nodokļa.

Piedāvājuma cenā, bez tām izdevumu pozīcijām, kas koptāmē norādītas atsevišķi, jābūt iekļautiem arī visiem plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nosakot darbu un materiālu cenas, Pretendentiem jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu. Finanšu piedāvājuma jāietver visi izdevumi, kuri radīsies iepirkuma līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai.

Finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visi izdevumi, ieskaitot Projektu, Peļņu un Papildus Izdevumus, jāparedz visu nepieciešamo materiālu un iekārtu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu atbilstošā kvalitātē.

Ja Finanšu piedāvājums būs sagatavots neatbilstoši, nepilnīgi vai nebūs sagatavots saskaņā ar iepriekš minētajām prasībām, Iepirkuma komisija lems par Pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

**10.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

| **FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**  BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES, AUTORUZRAUDZĪBAS UN BŪVNIECĪBAS DARBU KOPTĀME | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Apraksts** | **Izmaksas, EUR** | **Summa EUR**  **(bez PVN)** |
| **1.** | **Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē** |  |  |
| **1.1.** | **Biomasas katlu māja 0,5 MW** |  |  |
| 1.1.1. | Būvprojekta izstrādes pakalpojumi |  |  |
| 1.1.2. | Autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
| 1.1.3. | Būvdarbi objektā |  |  |
| **KOPĀ (bez PVN)** | |  | |
| **PVN 21 %** | |  | |
| **KOPĀ AR PVN** | |  | |

Nepieciešamais avanss \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ne vairāk kā 20% no līgumcenas)

Sagatavoja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Jaunas moduļtipa katlumājas piegāde un montāža.
2. Līguma izpildes laiks – 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža
3. Līguma izpildes vieta – Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads.
4. Prasības katla iekārtām:

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības..

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko Izpildītājam ir jāpiegādā, izbūvējot moduļtipa katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un rekomendācijas, kas Izpildītājam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas prasībām.

Piegādātājam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kas aprakstītas šajā dokumentā.

Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās institūcijas.

Izpildītājam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Izpildītājs konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku Katlumājas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Izpildītāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Izpildītājam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā.

Piegādes apjoms:

1. Škeldas novietne. Ar hidrauliskiem bīdītājiem darbināma novietne. Obligāta prasība, lai 90 m³ šķeldas vedējs spētu izkraut visu šķeldas apjomu, bez jebkādas kraušanas tehnikas iesaistes. Novietnei jābūt paceļamam vai atbīdāmam jumtam, kas aizsargās šķeldu no atmosfēriskajiem nokrišņiem. Kustīgās grīdas noliktavai jābūt modulāras struktūras izpildījumā. Kurināmā novietne, kas aprīkota ar konveijieri šķeldas nogādāšanai uz katla priekšbunkuru. Kurināmā ķēdes konveijieriem jābūt aprīkotiem ar automātisku pašspriegošanas sistēmu.
2. Moduļtipa katlumāja, kas sevī ietver pilnīgi automatizētu ūdens apkures katlu, automatizācijas sistēmu, multiciklonu, siltumnesēja apsaistes sistēmu, kurā katla kontūrs no siltumtīklu kontūra atdalīts ar siltummaini, dūmsūcēju, dūmeni, iekšējo apgaismojumu. Siltumnesēja apsaistes sistēma aprīkota ar verificētu siltumenerģijas uzskaites iekārtu (siltumskaitītāju)
3. Moduļtipa šķeldas novietnes un moduļtipa katlumājas piegāde, montāža, palaišana kā arī auksto un funkcionālo 72h testu veikšana.

|  |  |
| --- | --- |
| **Katla tips** | **Slīpo, kustīgo ārdu ūdens sildāmais katls ar automatizētu pelnu izvadīšanas sistēmu, Q=500 kW** |
| Maksimālā pieļaujamā dūmgāzu temperatūra | ≤155°C |
| Katla kurtuves tips | Ar piespiedu siltumnesēja cirkulāciju apskalots kurtuves apvalks |
| Kurināmā veidi | * Šķelda w=10-55%, (automātiska padeve); * gabalkūdra w=35-55%, (automātiska padeve); * drupināta miza w=35-55%, (automātiska padeve); * malka (manuāla ielāde). |
| Maksimālā pieļaujamā katla jauda | ≥600 kW |
| Minimālā nepieciešamā katla jauda | ≤50 kW |
| Maksimāli pieļaujāmā konvektīvo virsmu termiskā slodze | ≤15 kW/m2 |
| Kurināmā padeve | Šķelda (automātiska padeve ar diviem vītņveida transportieriem), malka (manuāla padeve caur kurināšanas lūku) |
| Maksimālais darba spiediens | ≥4 bāri |
| Siltumnesēja ietilpība | ≥2.5 m3 |
| Maksimālā siltumnesēja turpgaitas temperatūra | 90° C |
| Minimālā siltumnesēja atgaitas temperatūra | 70°C |
| Katliekārtas lietderības koeficients pie maksimālās jaudas. Šķelda ar mitrumu 10%, zemākais sadegšanas siltums 16.4 MJ/kg, pelnu saturs sausā masā 3%, | ≥91% |
| Katliekārtas lietderības koeficients pie maksimālās jaudas. Šķelda ar mitrumu 35%, zemākais sadegšanas siltums 11 MJ/kg, pelnu saturs sausā masā 3%, | ≥90% |
| Katliekārtas lietderības koeficients pie maksimālās jaudas. Šķelda ar mitrumu 50%, zemākais sadegšanas siltums 7.9 MJ/kg, pelnu saturs sausā masā 3%, | ≥88% |
| Sadedzināmās malkas garums | Līdz 1.5 m |
| Pieļaujamais kurināmā mitrums, H2O% | 10-55% |
| Sadedzināmās šķeldas pieļaujamās frakcijas raksturojums | G100 saskaņā ar ÖNORM M7 133 |
| Gāzu gājieni | Četri (Divi kurtuvē, divi katlā) |
| Cieto daļu koncentrācija aiz attīrīšanas iekārtas | ≤150Mg/Nm³ |
| Garantijas laiks katla korpusam | ≥96 mēneši |
| Hroma īpatsvars čuguna ārdu sastāvā | ≥25% |
| Primārā gaisa ventilators | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Sekundārā gaisa ventilators | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Terciālā gaisa ventilators | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Dūmsūcējs | Ar frekvenču pārveidotāju |
| Atbilstības deklarācija | Jā |

* Katla iekārtu automatizācijas pakāpei ir jābūt tādai, kas nodrošina iekārtu drošu darbību automātiskā režīmā bez cilvēka iejaukšanās.
* Katla iekārtai ir jābūt aprīkotai ar vismaz divkāršu aizsardzības sistēmu pret liesmas nonākšanu uz kurināmā padošanas sistēmu. Jāparedz uz kurināmā ielādes mezgla uzstādīta ugunsdzēšanas sistēma, kas saskaņā ar paaugstinātas temperatūras esamību neatkarīgi no elektroenerģijas pieejamības veiks liesmu dzēšanu izsmidzinot ūdeni. Tāpat līdz kurināmā ielādes mezglam jāparedz mehānisms, kas bloķē iespēju liesmām nokļūt līdz kurināmā padeves konveijierim (no kustīgās grīdas noliktavas).
* Ir jānodrošina katla iekārtas vadība un to darbības kontrole ar interneta palīdzību.
* Katla iekārtas automātikai ir jābūt aprīkotai ar vadības paneli uz kura displeja jāatspoguļo attiecīgajā momentā notiekošajiem procesiem;
* Katla automatizācijas sistēmai jābūt aprīkotai ar efektīvas kurināmā sadedzināšanas/ dūmgāzēs atlikušā skābekļa līmeņa kontroles sistēmu, kas balstīta uz Lambda sensora rādījumu. Šai kontroles sistēmai jāparedz PID algoritma vadība (*Proportional – Integral – Derivative*)
* ir jābūt iespējai ieprogrammēt temperatūras korekciju atkarībā no āra gaisa temperatūras un diennakts laika;
* Kurtuvē paredzami devēji nepārtrauktai tās darbības parametru kontrolei – temperatūras kurtuves darba zonās, retinājums, skābekļa daudzums aizejošajās dūmgāzēs
* Katla un kurtuves siltumnesēja kontūriem jābūt atdalītiem ar trīsgaitas vārstu. Trīsgaitas vārstam jānodrošina automatizēta kurtuves apvalka temperatūras regulācija saskaņā ar degšanas kamerā esošo temperatūru.
* Kurtuves ārdu rāmi dzesē ar siltumnesēju. Papildus dzesēšana ar sadedzināšanai izmantojamo gaisu arī ir pieļaujama;
* Katla primārā, sekundārā un terciālā gaisa plūsmai jābūt priekšsildītai no kurtuves/katla ārējām virsmām.
* Par ārdu kustības, pelnu izvadīšanas mehānismu rotācijas vai lineāras kustības spēka avotu izmantojamas tikai hidrauliskas iekārtas. Minēto iekārtas mezglu kustībai nepieciešamā spēka pārnese ar pneimatikas vai elektriskajām servopiedziņas sistēmām nav pieļaujama.
* Kurtuves apmūrējumam jāizmanto karstumizturīgi materiāliem ar temperatūras noturību vismaz 1500 0C. Lai nodrošinātu katliekārtas oderējuma ilgmūžibu karstumizturīgā betona ķīmiskajā saturā jāparedz ne mazāk kā 50% alumīnija - Al2O3, kā arī ne mazāk kā 40% silīcija - SiO2.
* Lai nodrošinātu efektīvu katla darbību bez apturēšanas, katlam ir jābūt aprīkotam ar automatizētu saspiesta gaisa sildvirsmu attīrīšanas sistēmu, kura nodrošina, ka katra atsevišķa katla dūmgāzu caurule tiek izpūsta ar individuālu šim pielietojumam paredzētu saspiesta gaisa sprauslu palīdzību. Saspiesta gaisa sildvirsmu attīrīšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar programmējamo loģikas kontrolieri ar kura palīdzību var veikt izmaiņas sistēmas darbības intervālu/intensitātes uzstādījumos.
* Katla regulēšanai jānotiek pēc siltumnesēja temperatūras, regulējot gaisa un kurināmā padevi.
* Katlam ir jābūt aprīkotam ar automatizētu pelnu izvadīšanu uz pelnu uzglabāšanas konteineri, kas atrodas 10m attālumā no katla iekārtas.
* Modulāras struktūras virszemes kurināmā padeves sistēma ar kustīgo grīdu un neatkarīga transportēšanas sistēma. Kurināmā apstrādes sistēmu veido kustīgās grīdas sistēma un kurināmā padeves sistēma kurtuvē (šķērskonveijers). Jābūt iespējai kurināmo uz kustīgās grīdas padot arī ar šķeldas padeves transportu/frontālo iekrāvēju, bet primāri ir jānodrošina tiešo iekraušanas iespēju no autotransporta. Kustīgās grīdas sistēmu darbina hidrauliski cilindri, kas spiež biomasu šķērskonveijera virzienā. Konveijers transportē biomasu uz kurtuvi. Uz katla iekārtu jāparedz savs, neatkarīgs konveijers. Piedāvājumā jāparedz modulāras struktūras virszemes operatīvā noliktava, kurai pēc tilpuma jānodrošina 90 m³ šķeldas ietilpība.
* Katla iekārtu kopējais apturēšanās laiks uz apkalpošanu un profilaktisko remontu nedrīkst pārsniegt 96 st/gadā
* Kvalitātes garantijas iekārtām tiek noteiktas ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši

Plānoto biokurināmā katlumāju paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez pastāvīga apkalpojošā personāla. KM vadība un pārraudzība paredzēta no šīs KM vadības telpas pults, kas automātiskā režīmā informē attālināti operatoru par darba parametriem, kļūdām vai avārijas situācijām.

Lietderības koeficients šķeldas katlam paredzams vismaz 88%.

Katlumājas darbība tiek paredzēta darbam apkures periodā ar pastāvīgu slodzi ne zemāku par 0,05 MW.

Iekārtām, konstrukcijām, komunikācijām, kuras tiks uzstādītas ārpus katlumājas telpām (gaisa vadiem, dūmvadiem, izplūdes cauruļvadiem utt.), apkārtējās vides apstākļi ir sekojoši:

* + - ārējā gaisa temperatūra no – 35 °C līdz + 35 °C;
    - gaisa relatīvais mitrums no 30% līdz 100%;
    - gaisa spiediens 950 ÷ 1050 mbar;
    - vēja ātrums 32 m/s;
    - sniega slodze 1,0 kPa.
    - Siltumtīklu darba parametri:
    - turpgaitas spiediens 4 bar;
    - atgaitas spiediens 2 bar;

Prasības pārējām iekārtām:

* Visas atklātās daļas, kuras var strādāt pie temperatūras, kas augstāka par 45 °C pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiālu. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Drīkst izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras;
* Visām piegādājamajām iekārtām, sistēmām un konstrukciju elementiem paredzēt atbilstošu krāsojumu, ņemot vērā to ekspluatācijas apstākļus un ugunsdrošības prasības. Uzstādot iekārtas ārpus ēkas, paaugstinātas prasības jāizvirza korozijaizsardzībai, ņemot vērā klimatiskos apstākļus būvlaukumā;
* Paredzēt siltumenerģijas uzskaites mezglus siltumenerģijas izvadā no KM un katla saražotās siltumenerģijas kontrolei;
* Noteikt, ka visām metāla konstrukcijām jābūt nokrāsotām ar grunts krāsu un dekoratīvo krāsu. Krāsu toņus saskaņot ar Pasūtītāju. Krāsas kalpošanas ilgums ne mazāk kā 15 gadi;
* Piegādātām metālkonstrukcijām jābūt izgatavotām un samontētām atbilstoši LVS EN 1090 prasībām. Piegādātāja ražotnei jābūt sertificētai saskaņā ar ES prasībām;
* Veikt pasākumus, lai nodrošinātu jaunuzstādīto darbojošos iekārtu normatīvo trokšņa līmeni;
* Visa izbūvējamā cauruļvadu sistēma, izņemot būvprojekta AVK un ŪK daļās, kurā siltumnesēja temperatūra augstāka par 45 °C, pienācīgi un efektīvi jāapšuj ar siltumizolācijas materiāliem. Noslēgierīcēm, filtriem, pretplūsmas vārstiem, sensoriem izvadiem no uzstādāmās cauruļvadu sistēmas, u.c., uzstādīt atbilstošu viegli noņemamus un uzliekamus siltumizolācijas materiālus. Izolējošo slāņu veidam, biezumam un skaitam, izolēšanas efektivitātei, apšuvei/pēdējai kārtai un siltuma zudumiem jābūt tādiem, lai maksimālā temperatūra izolācijas virspusē nebūtu lielāka par 45 °C. Siltumizolācijas materiāla ārējam pārklājumam jābūt no metāla materiāla - skārda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija loksnēm. Nekādos apstākļos netiek pieļauta azbesta vai citu kancerogēnu materiālu izmantošana. Pieļaujams izmantot materiālus, kas satur kalcija silikātu, magnēzija vai minerālu šķiedras. Visiem izbūvējamajiem cauruļvadiem, uz kuru ārējās virsmas var veidoties kondensāts, paredzēt atbilstošu pretkondensācijas izolācijas materiālu uzstādīšanu.

Ar piedāvājumu jāiesniedz:

* Katla iekārtu izvietojums grīdas līmenī.
* Katla iekārtu izvietojuma aksenometriska trīs dimensiju vizualizācija (vismaz 6 skati no dažādiem skatpunktiem)
* Katla iekārtu kopskatu rasējumi.
* Katla principiālā siltumtehniskā pieslēgumu shēma.
* Katla automatizācijas procesu blokshēma
* Moduļtipa katlumājas novietojums topogrāfiskā plānā
* Apliecinājums par apkalpošanas servisa esamību un tā sniegšanas ātrumu.

Izstrādājot būvprojektu, iekļaut sekojošo:

- paskaidrojuma rakstu;

- ģenerālplānu;

- teritorijas sadaļu;

- arhitektūras sadaļu;

- būvkonstrukciju sadaļu;

**12.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas nosacījumi**

Tehniskajā piedāvājumā norāda informāciju par piedāvāto darba organizāciju, jāiesniedz detalizēts darbu izpildes laika grafiks saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, ievērojot vispārīgos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Pasūtītāja prasības, jāiesniedz veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts.

### Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo, ievērojot Tehniskajās specifikācijās (Pielikumu Nr. 11) izvirzītās prasības, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, kura ļaus Pasūtītājam pārliecināties par iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju, kā arī šo nosacījumu prasībām.

Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jānorāda sekojošā informācija.

**1. Būvprojekta realizācijas organizēšana:**

* 1. Būvprojekta organizatoriskās struktūras apraksts un struktūrshēma (projekta vadība un vadība uz vietas, apgāde, kvalitātes vadība, darba drošības uzraudzība utt.), kurā jābūt uzrādītiem visiem iesaistītajiem apakšuzņēmējiem un atbildīgiem darbiniekiem par attiecīgo darbu veikšanu. Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, norādot līguma izpildei nepieciešamo tehniskā personāla skaitu un to pienākumus, būtiskākos piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), piesaistītos apakšuzņēmējus, speciālistus un cita informācija, kura raksturo būvprojekta organizatorisko struktūru.
  2. darbu izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī cita informācija un dokumenti pēc Pretendenta ieskatiem.

**Apraksts par darbu izpildi un metodoloģiju.**

Darbu izpildes metodoloģija jāapraksta, pamatojoties uz Tehniskajām specifikācijām par veicamo Darbu specifiku, apjomu un metodēm.

Pretendentam ir jāsagatavo un jāiesniedz esošās situācijas izpratnes apraksts, kā arī par ar šo Līgumu saistītiem esošiem inženierkomunikāciju tīkliem un būvēm, esošo būvju demontāžu, par ierobežojumiem, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atslēgšanu, pievienošanos tiem, kā arī par satiksmes organizēšanas un pieejamības īpašumiem organizēšanas principiem būvdarbu izpildes laikā, par darbu veikšanu ierobežojošiem apstākļiem, celtniecības un montāžas metožu aprakstus, (tai skaitā, par esošo ēku demontāžu, esošo inženierkomunikāciju rekonstrukciju un ierīkošanu par inženierkomunikāciju pieslēgšanu pie ekspluatācijā esošajiem cauruļvadiem un būvēm, par automātiskās vadības sistēmu un datu pārraidīšanu, piebraucamo ceļu izbūvi un ielas segumu atjaunošanu,

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par plānoto izmantojamo būvniecības tehnoloģijām vai metožu pielietojumu katlumājas būvniecībai un aprīkošanai.

Pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz apraksts par pasākumiem, kurus Pretendents plāno organizēt liekas grunts izvešanai un glabāšanai, beramo materiālu glabāšanai, kārtības uzturēšanai būvobjektā (atkritumu, caurules apgriezumu, būvgružu un citu gružu utilizācijai).

Pretendentam jāapraksta, kā tiks veikti un nodrošināti pasākumi, lai ievērotu vides aizsardzības prasības un minimizētu Darbu negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

Loģiskā un hronoloģiski secīgā veidā jāapraksta projekta vadības pasākumi, nepieciešamie izpētes darbi, būvdarbu izpilde, vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar šī konkrētā projekta izpildi no mobilizācijas līdz Darbu nodošanai ekspluatācijā, kā arī garantijas perioda aktivitātēm.

* 1. darbu veikšanai galveno risku un pieņēmumu raksturojums. Piedāvājumā iekļaujamai informācijai ir informatīvs raksturs. Pasūtītājs pārliecināsies, ka Pretendents ir iepazinies ar izbūvējamo objektu, sapratis iepirkuma procedūras priekšmetu un izvērtējis iespējamos riskus un pieņēmumus.

**2. Galvenie būvizstrādājumi.** Pretendentam jāaizpilda tabula, kurā jānorāda galveno būvizstrādājumu izcelsmes vieta un būvmateriāla ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par to pieejamību līguma izpildes laikā. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai Pretendentam ar līguma izpildes laikā pieejamiem būvizstrādājumiem/iekārtām ir iespējams īstenot iepirkuma procedūrā paredzētos darbus un vai līguma izpildē minētie būvizstrādājumi būs pieejami Pretendentam. Pretendents var iekļaut zemāk minētajā tabulā papildus pozīcijas, ja vēlas sniegt detalizētāku informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem/iekārtām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Būvizstrādājuma nosaukums** | **Izcelsmes**  **Vieta un ražotājs** | **Piegādātājs** | **Piegādātaja apliecinājumus** |
| **Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads** | | | |
| Kurināmā sadales un padeves iekārta |  |  | Ir nepieciešams |
| Sadedzināšanas iekārta |  |  | Ir nepieciešams |
| Ūdenssildāmais katls |  |  | Ir nepieciešams |
| Pelnu novākšanas sistēmas ar pelnu konteineriem |  |  | Ir nepieciešams |
| Dūmgāzes apstrādes sistēma (ieskaitot dūmeni) |  |  | Ir nepieciešams |
| Maisa filtrs |  |  | Ir nepieciešams |
| Automātiskā vadības sistēma |  |  | Ir nepieciešams |

Ja iepirkuma procedūras dokumentos (Tehniskajā specifikācijā, Tāmēs, u.c.) minēti konkrēti materiāli vai materiālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/produktu nosaukumi (arī zīmoli) un standarti, Pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem materiāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, produktus un standartus, kuri atbilst Būvprojektiem minimālā sastāvā un Tehnisko specifikāciju prasībām. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus materiālus, tas iekļauj Tehniskajā piedāvājumā informāciju, kas ļauj noteikt materiālu ekvivalenci.

**3. Detalizēts darba izpildes laika grafiks**

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu (projektēšanas un būvniecības uzsakšanas nosacījumu izpilde, iekārtu pasūtīšana, būvdarbu plānošana, mobilizācija, būvdarbu uzsākšana, autoruzraudzība, nodošana, būvlaukumu sakārtošanas u.c.) laika grafiks saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Pretendenta piedāvājumu un LR normatīvos aktus, nosakot izpildāmo darbu sākuma, norises un beigu posmus.

**Pretendenta tehniskā piedāvājuma kopsavilkums un iesniedzamo tehnisko dokumentu saraksts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iesniedzamie tehniskie dokumenti** | | |
| ***Nr. p.k.*** | ***Prasītā pozīcija*** | ***Pretendenta piedāvājums*** |
| 1. | Garantēta katlumājas darbība pilnīgā automātiskā režīmā, bez personāla klātbutnes katlumājās. | Jāpievieno apliecinājums atsevišķā pielikumā.  **„Apliecinājums par katlumājas darbību pilnīgā automātiskā režīmā, bez personāla klātbutnes katlumājās”** |
| 2. | Katlumājas apraksts, tajā skaitā:   * Katla un tā sistēmas apraksts; * Kurināmā padeves sistēmas apraksts; * Sadedzināšanas iekārtas apraksts; * Pelnu novadīšanas sistēmas apraksts; * Dūmgāzu apstrādes sistēmas apraksts; * Dūmgāzu kondensācijas tipa ekonomaizera un tā darbības apraksts; * Elektrisko sistēmu apraksts; * Vadības sistēmas apraksts; * Celtniecības risinājumu apraksts. | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 3. | Maksimāli pieļaujamā kurtuves pārslodze katlam, ka arī pie kādiem nosacījumiem un uz cik ilgu laiku tas ir iespējams: %, h. Apraksts. | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 4. | Laiks, kurā ir iespējams atjaunot degšanas procesu šķeldas katla kurtuvē pēc tā apturēšanas, nepielietojot manuālo aizdedzināšanu (hot start-up time), ja tas ir atļauts no ražotāja puses; min.  Vai, (ja tas nav atļauts no ražotāja puses), minimāli pieļaujamais uzgaidīšanas laiks starp apturēšanu un nākošo degšanas procesa atjaunošanu: min. Apraksts. | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 5. | Garantētā katlumājas bezavārijas automātiskā apstādināšana visos gadījumos: apraksts. | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 6. | Katlumājai jādarbojas bez ierobežojumiem ar visiem kurināmā veidiem, kas minēti specifikācijā: apliecinājums. | Jāpievieno apliecinājums atsevišķā pielikumā  **„Apliecinājums par katlumājas darbību bez ierobežojumiem ar visiem kurināma veidiem, kas minēti specifikācijā”** |
| 7. | Prasības kurināmā padeves sistēmai:   * Minimālais kurināmā apjoms zem nojumes šķeldas katlam: apraksts kā tas tiks nodrošināts; * kurināmā padeves sistēmu apraksts šķeldas katlam; | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 8. | Šķeldas katla ārdu kalpošanas laika apkopes plāns: apraksts. | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 9. | Informācija par kurtuves apmūrējuma ugunsizturības klasi primārajā un sekundārā kurtuvju zonās un apmūrējuma veids: apraksts. | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 10. | Katlumājas elektroenerģijas pašpatēriņš: kW/Mwh | Jāpievieno apliecinājums atsevišķā pielikumā.  **„Apliecinājums par katlumājas elektroenerģijas pašpatēriņu”** |
| 11. | Ūdenssildāmā katla tīrīšanas procesa apraksts | Jāpievieno apraksts atsevišķā pielikumā |
| 12. | **Projekta laika grafiks.**  Pretendentam jāuzrāda darbu izpildes laiks, kas nedrīkst būt garāks par nolikumā noteikto. Projekta laika grafikā jāatspoguļo visu galveno katlumājas sistēmu un sastāvdaļu projektēšana, ražošana, montāža, uzstādīšana, palaišana un nodošana ekspluatācijā. Galvenajām iekārtām jānorāda izgatavošanas laiks rūpnīcā/s, uzstādīšanas laiks būvlaukumā un palaišanas – ieregulēšanas laiks. | Jāpievieno projekta laika grafiks atsevišķā pielikumā |
| 13. | **Kvalitātes un vides aizsardzības nodrošināšanas plāns**, kas atspoguļo Pretendenta metodes un veidu, kā tiks nodrošināti būvdarbi un vides aizsardzības pasākumi atbilstoši būvprojektiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un nolikumam. | Jāpievieno kvalitātes un vides aizsardzības nodrošināšanas plāns atsevišķā pielikumā |

|  |
| --- |
| <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> |
| <Paraksttiesīgās personas paraksts> |

**13.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr.ORN2019/7

/Iepirkuma līguma projekts/

Līgums par būvdarbu veikšanu

2019.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ilūkste, Ilūkstes novads

**SIA „Ornaments”**, vienotais reģistrācijas Nr.41503003743, turpmāk tekstā saukts „**Pasūtītājs**”, valdes locekļa Jurija Altāna personā, no vienas puses,

un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā saukta „**Uzņēmējs**”, kuru pamatojoties uz sabiedrības statūtiem pārstāv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, no otras puses, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta „Puse” un abas kopā sauktas ”Puses”,

pamatojoties uz iepirkuma „\_\_\_/iepirkuma nosaukums/\_\_\_” (iepirkuma identifikācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), turpmāk tekstā saukts „Iepirkums”, rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros projektu “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Nr. 4.3.1.0/18/A/033, izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. **Līguma priekšmets un summa**
   1. Uzņēmējs apņemas veikt katlu mājas izbūvi Dvietē, Dvietes pagstā, Ilūkstes novada (turpmāk tekstā viss kopā saukts Objekts).
   2. Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar šo Līgumu, Iepirkuma procedūrasnolikumu, Uzņēmēja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu un Pušu apstiprinātu tāmi 1.pielikumā, (turpmāk tekstā – Tāmes), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Būvdarbi ietver šajā punktā minētajās Tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu Būvdarbus Objektā saskaņā ar būvprojektu un nodotu to ekspluatācijā un Pasūtītājam, tai skaitā izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī visas ar būvniecību un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Būvdarbi ietver arī visu Būvdarbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu iegūšanu, būvniecības vadību un organizēšanu, izpilddokumentācijas (digitālā veidā tikai ģeodēziskās izpildshēmas) un citas dokumentācijas sagatavošanu, būves nodošanu ekspluatācijā, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai, projektēšanai un autoruzraudzībai. Uzņēmējs apliecina, ka Līguma cenā, kas noteikta Līguma 1.3.punktā, tas iekļāvis visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanu, autoruzraudzību, būvdarbu un visu Līgumā un Iepirkumā dokumentos noteikto prasību izpildi. Tāpat Būvdarbi iekļauj būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības sniegšanas pakalpojumus.
   3. Saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu Līguma cena sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,

kas maksājams saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību. Līguma cena balstīta uz pušu apstiprinātajām tāmēm (Līguma pielikums Nr. 1) un ietver visas projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus. Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus būvdarbus pēc faktiski izpildītā darba apjoma Līguma cenas ietvaros. Pasūtītājs apmaksā faktiski izpildīto darbu apjomu, ievērojot būvdarbu tāmēs norādīto atsevišķo pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

* 1. Uzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un Iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt būvdarbu izpildi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Uzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Uzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija Būvdarbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu Līguma summas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu būvdarbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Uzņēmējs.
  2. Būvdarbu līguma izpilde tiek līdzfinansēta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros saskaņā ar Centrālo Finanšu Līguma Aģentūru noslēgtā līguma nosacījumiem par projekta “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, Nr. 4.3.1.0/18/A/033” īstenošanu.

1. **Līguma izpildes kārtība un termiņi**
   1. Uzņēmējs apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas uzsākt Līgumā paredzētos Darbus.
   2. Uzņēmējs pilnībā pabeidz katlu mājas Dvietē /darbu raksturojums/ līdz 2020.gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_. Sakārtošanas darbu izpilde un visu Būvdarbu nodošana ekspluatācijā ir jāveic līdz 2020\_\_.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_. Detalizēts Būvdarbu izpildes grafiks, kas ir izstrādāts kopā ar Pasūtītāju, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.2).

Būvdarbu izpildes grafikā Puses vienojas par Būvdarbu izpildes kārtību un izpildes laiku pa posmiem.

* 1. Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtu galvojumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājumu Līguma saistību pilnīgai izpildei. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 2020.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_ (līguma pielikums Nr.1 „Līguma saistību izpildes nodrošinājums”).
  2. Iepirkuma līguma izpildes laikā, pusēm vienojoties, ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, kurš radies pusēm neparedzamo apstākļu dēļ, meteoroloģisko apstākļu dēļ vai citu no pusēm neatkarīgo apstākļu iestāšanās dēļ. (Šajā gadījumā iepirkuma līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo dienu skaitu, kad ir iestājušies un pastāvējuši apstākļi, kuru dēļ ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums).
  3. Uzņēmēja piedāvājumā noteikto materiālu nomaiņa ir pieļaujama tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un autoruzraugu un tikai tādā gadījumā ja materiālu nomaiņa tiek veikta pret analogu vai ekvivalentu, vai labāku materiālu un ja šī nomaiņa neietekmē attiecīgo pozīciju cenu.
  4. ja normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, pasūtītājam ir tiesības pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.

1. **Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi**
   1. Uzņēmējs nodrošina, ka tehniskā projekta izstrādāšanas darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī pasūtītāja prasībām, kuras izvirzītas Iepirkuma procedūras nolikumā.
   2. Uzņēmējs nodrošina, lai būvdarbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Tehniskā projekta, Līguma noteikumiem un termiņiem un materiālu izlietojuma.
   3. Uzņēmējs apņemas veikt būvdarbus, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības un Pasūtītāja pamatotus norādījumus. būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
   4. Uzņēmējs apņemas visus demontāža radušos būvgružus utilizēt un pie būvdarbu nodošanas iesniegt Pasūtītājam aktu par būvgružu utilizāciju.
   5. Uzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus materiālus. Tādu materiālu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī vai kuriem nav CE sertifikāts vai ekvivalents, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.
   6. Uzņēmējam jānodrošina, lai Līgumu pildītu Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs, projekta vadītājs un citi pieteikumā norādītie speciālisti. Minēto speciālistu nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Uzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistus. Uzņēmējs apņemas būvdarbu izpildes laikā nodrošināt tehnisko personālu ne mazākā apjomā, kā tas norādīts piedāvājumā Iepirkumam. Uzņēmējs būvdarbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Iepirkumam iesniegtajos dokumentos norādītos apakšuzņēmējus drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Par apakšuzņēmēju izpildīto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir Uzņēmējs.
   7. Uzņēmējs apņemas veikt Būvdarbu apdrošināšanu Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā un apmēros.
   8. Uzņēmējs apņemas Līgumā paredzētos būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības likumiem, standartiem, noteikumiem, normatīvajiem aktiem, noteikumiem un instrukcijām, kas reglamentē Līgumā un Tehniskajā projektā noteiktos Būvdarbus un to izpildi, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā.
   9. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par būvdarbu izpildes gaitu.
   10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Uzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu un materiālu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un Objektam piegādāto materiālu apjomi.
   11. Uzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas parakstīt būvlaukuma pieņemšanas aktu. Būvlaukums tiek nodots nesagatavots būvdarbu veikšanai tādā stāvoklī, kāds tas ir uz līguma parakstīšanas dienu. Uzņēmējs apņemas būvlaukumu norobežot, uzstādīt brīdinājuma zīmes un veikt visus saistošajos normatīvajos dokumentos noteiktos drošības pasākumus. Papildus Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jāsagatavo un jāizvieto 1 lielformāta informācijas stends par projekta finansējumu no Kohēzijas fonda (informācijas saturu un izvietošanas vietas nosaka Pasūtītājs).
   12. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu iespējamu kaitējumu, kāds varētu rasties būvdarbu izpildes rezultātā. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, celtniecības darbu veikšanas, ugunsdzēsības, vides aizsardzības un citu saistošu normu ievērošanu Līguma izpildes laikā un patstāvīgi risina iespējamas problēmsituācijas šajā sakarā LR Civillikuma noteiktajā kārtībā.
   13. Uzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
   14. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes jebkurā laikā. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Uzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
   15. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Uzņēmēja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tie to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulces sasaukšanu pārējiem būvsapulču dalībniekiem.
   16. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par būvdarbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
   17. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Uzņēmējs neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Uzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Uzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
2. **Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība**
   1. Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus pieņem pa daļām, bet ne biežāk, kā vienu reizi 30 kalendārajās dienās.
   2. Izpildītie būvdarbi tiek nodoti Pasūtītājam ar aktu par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2), kura projektu sastāda Uzņēmējs. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par būvdarbu daļas izpildi un atbilstību Līguma p.4.1. nodošanas prasībām.
   3. Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu ir jāveic būvdarbu pārbaude un jāparaksta akts vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.
   4. Ja Pasūtītājs izvairās no būvdarbu pieņemšanas minētājā termiņā, tad Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt aktu, pieaicinot pašvaldības būvvaldes pārstāvi. Šāds akts kļūst par pamatu samaksai par veiktajiem būvdarbiem.
   5. Ja pārbaudes laikā Objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma vai Tāmju noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. Iestājoties šī punkta nosacījumiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības par saviem līdzekļiem.
   6. Uzņēmējs veic visu Būvdarbu nodošanu būvniecību kontrolējošām institūcijām un sagatavo dokumentus Objekta nodošanai ekspluatācijā.
   7. Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājs izskata 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas no Uzņēmēja. Gadījumā, ja 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā Pasūtītājs nesniedz Uzņēmējam rakstveidā motivētus iebildumus par Uzņēmēja veiktajiem darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs šo objekta nodošanas – pieņemšanas aktu ir akceptējis.
3. **Samaksas kārtība**
   1. Pasūtītājs neapmaksā papildus darbus virs būvdarbu tāmēs noteiktā apjoma un kopējo cenu, kas pārsniedz Līguma cenu.
   2. Pasūtītājs pieļauj avansa maksājumu līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma cenas.
   3. Norēķini par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikti pēc faktiski izpildīto būvdarbu apjoma sekojošā kārtībā:
      1. Pasūtītājs veic izpildīto un pieņemto darbu apmaksu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā izpildītā darba apjoma pieņemšanas (akta par izpildīto darbu pieņemšanu (forma 2) parakstīšanas) un atbilstoša rēķina saņemšanas, izņemot noslēdzošo (pēdējo nododamo) darbu apjoma samaksu (gala maksājumu).
      2. Gala maksājums par izpildītajiem būvdarbiem tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un atbilstoša rēķina saņemšanas. Kopā ar rēķinu gala maksājuma saņemšanai Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam pieņemams kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 5 (piecu) % apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija).
   4. Visi Līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījumiem:
      1. ja ir spēkā Līguma izpildes nodrošinājums, kas ir kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums Līguma saistību pilnīgai izpildei;
      2. ja ir spēkā kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts galvojums 5 (piecu) % apmērā no Līguma cenas, kā nodrošinājums saistību pilnīgai izpildei izpildīto darbu garantijas laikā (garantijas laika garantija), kura ir iesniegta Pasūtītājam kopā ar gala rēķinu;
      3. ja ir spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas nav mazāka par Būvniecības likumā noteikto apmēru;
      4. ja ir parakstīti izpildīto darbu pieņemšanas akti un iesniegti attiecīgi rēķini (visos rēķinos jānorāda līguma numurs saskaņā ar šā Līguma 1.5.punktu, kā arī Iepirkuma procedūras nosaukums un numurs, kā arī šā līguma nosaukums, numurs un noslēgšanas datums).
4. **Pušu mantiskā atbildība**
   1. Par Līgumā un Būvdarbu izpildes grafikā noteikto būvdarbu izpildes termiņu nokavējumu Uzņēmējs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
   2. Par katru maksājuma nokavējuma dienu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu pēc Līguma p.5.3.1. un p.5.3.2. noteikto termiņu notecējuma, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
   3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
5. **Garantijas**
   1. Izpildīto darbu garantijas termiņš ir saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un tiek skaitīts no objekta nodošanas ekspluatācijā.
   2. Iekārtu garantijas termiņš saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un tiek skaitīts no objekta nodošanas ekspluatācijā.
   3. Rūpnieciski izolēto materiālu garantijas termiņš saskaņā ar Uzņēmēja piedāvājumu un ņemot vērā materiālu ražotāja nodrošināto garantiju.
6. **Pušu pārstāvji**
   1. Līguma kvalitatīvai izpildei Puses nodrošina no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās Puses vārdā:
      1. **Pasūtītāja pārstāvji**:
      2. **Uzņēmēja pārstāvji**:
7. **Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība**
   1. Ja Līguma 7.1.punktā norādītājā garantijas laikā Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot Būvdarbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Projektēšanu, Būvdarbu vai materiālu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus par Uzņēmēja līdzekļiem.
   2. Iestājoties 9.1.punkta noteikumiem garantijas laikā abu Pušu klātbūtnē tiek  
      sastādīts akts. Ja kāda puse izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties pašvaldības būvvaldes pārstāvim.
   3. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā no 9.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. Ja minētajā termiņā Uzņēmējs nenovērš ar atbilstošu aktu konstatētos defektus vai trūkumus, Pasūtītājs tiesīgs piesaistīt citu būvfirmu defektu vai trūkumu novēršanai un darbu apmaksu veikt no garantijas laika galvojuma līdzekļiem. Ja defektu novēršanai garantijas laika galvojuma līdzekļu apjoms nav pietiekams, Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt izdevumu daļu, kura pārsniedz garantijas laika galvojuma apmēru.
   4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8. **Papildnoteikumi**
   1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un izbeigt Līgumu gadījumā, ja:
      1. Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 2.1.punktā norādītā termiņa nav uzsācis Darbu veikšanu;
      2. Uzņēmējs neievēro Būvdarbu izpildes grafikā (Līguma pielikums Nr.2, Nr.3, Nr.4) noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus, un Būvdarbu izpildes nokavējums ilgst vairāk par 10 (desmit) darba dienām. Nosacījums par Būvdarbu izpildes nokavējumu, kas ir ilgāks par 10 darba dienām, neattiecas uz Līguma punktā 2.2. noteiktiem termiņiem, un gadījumā, ja netiek ievēroti punktā 2.2. noteiktie Būvdarbu izpildes termiņi, Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties rīkoties Līguma punktā 10.2. noteiktajā kārtībā;
      3. Uzņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem, un 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas saņemšanas nav novērsis Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas.
   2. Līguma punktā 10.1. noteikto tiesību izmantošanai, Pasūtītājam, iestājoties Līguma punktos 10.1.1., 10.1.2., 10.1.3. noteiktajiem nosacījumiem, ir jāiesniedz Uzņēmējam rakstiskā pretenzija ar pieprasījumu 5 (piecu) darba dienu laikā novērst Līguma noteikumu pārkāpumu vai tās sekas vai izpildīt Būvdarbus izpildes grafikā noteiktajā apjomā. Gadījumā, ja tas netiek izdarīts, Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam rakstisko paziņojumu par Līguma laušanu, un Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu ar nākamo darba dienu pēc paziņojuma iesniegšanas. Par paziņojuma vai pretenzijas iesniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kad uz iesniedzama dokumenta ir parakstījies Uzņēmēja ar Līgumu pilnvarotais pārstāvis, vai nākamā darba dienā pēc ierakstītā sūtījuma nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs) uz Uzņēmēja juridisko adresi.
   3. Līguma izbeigšanas gadījumā Uzņēmējs zaudē Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, un Pasūtītājs iesniedz nodrošinājuma izsniedzējam rakstisko pieprasījumu par nodrošinājuma izmaksu. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā tikai faktiski izpildītus Būvdarbus uz Līguma laušanas brīdi.
   4. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Puses vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus tiesību aktus, kas padara neiespējamu Līguma saistību izpildi. Tikai kompetento institūciju izsniegta izziņa var būt par pamatu atsaucēm uz nepārvaramas varas apstākļiem.
   5. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
   6. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī Līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī Līguma noteikumos vai Tāmēs, netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem.
   7. Līgums sastādīts trīs eksemplāros ar trīs pielikumiem – Būvdarbu tāmēm, Būvdarbu izpildes grafikiem un uzņēmēja iesniegto finanšu piedāvājumu Iepirkumam, kas pievienoti un cauršūti kopā ar Līgumu. Katra Līguma lappuse ir parakstīta.
   8. Līguma neatņemamas sastāvdaļas, kas nav cauršūtas kopā ar Līgumu, ir:
      1. Līguma izpildes nodrošinājums.
   9. Divi Līguma eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja, bet viens - pie Uzņēmēja. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Uzņēmējs:** |
| **SIA „Ornaments”**  Reģistrācijas Nr: 41503003743  Ilūkste, Ilūkstes novads, Jelgavas iela 21, LV-5447  Banka: A/S “Swedbank”  Konta Nr: |  |

**14.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMA**

**BŪTISKIE NOSACĪJUMI**

Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir nolikumā paredzēts nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents, kuram tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un ar kuru tika noslēgts iepirkuma līgums, iesniedz Pasūtītājam kā nodrošinājumu līguma saistību izpildei, un kas atbilst iepirkuma līguma 2.3.punktam, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.pantu. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi līguma saistību izpildes nodrošinājuma izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, sagatavojot piedāvājumus un iegūstot līguma saistību izpildes nodrošinājuma dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu līguma saistību izpildes nodrošinājuma veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem līguma saistību izpildes nodrošinājuma nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem nodrošinājumā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu līguma saistību izpildes nodrošinājuma dokumentu likumību, atbilstību un attiecināmību šim iepirkumam. Pasūtītājs norāda, ka nodrošinājuma pieprasījums attiecināms uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un nodrošinājuma dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:

1) līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esības termiņš, kas atbilst iepirkuma līguma 2.3.punktam, t.i., līdz brīdim, kad objekts tiek nodots ekspluatācijā un abas Puses paraksta darbu gala pieņemšanas-nodošanas aktu;

2) neatsaucama apņemšanās (pienākums) samaksāt Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu, ja Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu;

3) līguma saisību izpildes nodrošinājuma summa, kas atbilst iepirkuma līguma 2.3.punktam;

4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams.

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai:

1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums);

2) dokumenta datums;

3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);

4) adresāts (Pasūtītājs);

5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums;

6) zīmoga nospiedums;

7) dokumenta reģistrācijas numurs;

8) cita informācija.

**Piezīme:** *Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.*

**15.pielikums**

SIA “Ornaments”

iepirkuma procedūras “Biomasas (šķeldas) katlu mājas

būvprojekta izstrāde, būvdarbu un

autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē” nolikumam

Iepirkuma id. Nr. ORN2019/7

**GARANTIJAS LAIKA GARANTIJAS**

**BŪTISKIE NOSACĪJUMI**

Garantijas laika garantija ir nolikumā paredzēta garantija bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kuru pretendents iesniedz Pasūtītājam kā garantiju, ka pretendents izpildīs savas ar iepirkuma līgumu uzņemtās saistības Darbu garantijas termiņā, kas noteikts iepirkuma līguma 5.3.2.punktā. Ņemot vērā to, ka kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām atsevišķi nosacījumi garantias laika garantijas izsniegšanai var būt atšķirīgi, vienlaikus nodrošinot atbilstību pasūtītājam nepieciešamajiem būtiskajiem nosacījumiem, Pasūtītājs norāda, ka neierobežo pretendentus, sagatavojot piedāvājumus, slēdzot iepirkuma līgumu un iegūstot garantijas laika garantijas dokumentus, izmantot pasūtītāja noteiktu garantijas laika garantijas veidni (formu). Pasūtītājs sniedz informāciju par pasūtītājam būtiskiem garantijas laika garantijas nosacījumiem, kuri izklāstīti šajā pielikumā un kuriem jābūt iekļautiem garantijā, lai Pasūtītājs pēc vienādiem noteikumiem izvērtētu un akceptētu garantijas laika garantiju, dokumenta likumību, atbilstību un attiecināmību šim konkursam un iepirkuma līgumam. Pasūtītājs norāda, ka garantijas laika garantija attiecināma uz visiem Pretendentiem vienādi un bez izņēmuma, un garantijas dokumentā jābūt sniegtai šādai informācijai:

1) garantijas laika garantijas spēkā esības termiņš, kas atbilst iepirkuma līguma 5.3.2..punktam, t.i., garantijas laika garantijas spēkā esības termiņš būvdarbiem ir ne mazāks kā 5 (pieci) gadi no objekta pieņemšanas-nodošanas brīža;

2) neatsaucama apņemšanās (pienākums) samaksāt Pasūtītājam garantijas laika garantijas summu, ja Piegādātājs nav izpildījis savas garantijas laika saistības saskaņā ar Līgumu;

3) garantijas laika garantijas summa, kas atbilst iepirkuma līguma 5.3.2.punktam;

4) iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, lai iesniegtais dokuments būtu tieši un nepārprotami identificējams.

Garantijas laika garantijas dokumentam jābūt izstrādātam atbilstoši likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, un jābūt norādītai šādai informācijai:

1) dokumenta autoru nosaukums (kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums);

2) dokumenta datums;

3) paraksts (dokumenta parakstītāja pilns amata nosaukums, personiskais paraksts un paraksta atšifrējums);

4) adresāts (Pasūtītājs);

5) dokumenta izdošanas vietas nosaukums;

6) zīmoga nospiedums;

7) dokumenta reģistrācijas numurs;

8) cita informācija.

**Piezīme:** *Šai garantijai ir jābūt pakļautai Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees) (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr.758). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībām, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.*

1. Pieejamas https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlinijas\_SPS\_20170508.pdf. [↑](#footnote-ref-1)
2. Piedāvājuma dalībai iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. [↑](#footnote-ref-2)
3. Piedāvājuma dalībai iepirkuma procedūrā, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. [↑](#footnote-ref-3)
4. Punkts ir ietverams piedāvājumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība. [↑](#footnote-ref-4)
5. Veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma 20.1.8.punktā izvirzītajai prasībai. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai. [↑](#footnote-ref-5)